## Tasks
Color | Task name / Title | Assigned to | Planned start date | Planned end date | Deadline | Progress (%) | Duration (hours) | Estimated hours | Time log (minutes) | Status | Priority | Task description | Predecessor | Budget | Actual cost | MSP UID | MSP ID | Created | Creator | Type | Project
| Thiết kế đặt tour du lịch | Ngô Quang Trường | 2024-08-07 | 2024-08-09 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 1.1 | 0 | 0 | 129 | 8 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế sơ đồ sequence
| Thiết kế quản lý bài đăng | Ngô Quang Trường | 2024-08-09 | 2024-08-11 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  |  | 0 | 0 | 130 | 9 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế sơ đồ sequence
| Viết API đăng ký, đăng nhập (phía người khách hàng và nhân viên), gửi email, lấy thông tin khách hàng | Ngô Quang Trường | 2024-08-18 | 2024-08-20 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 148 | 22 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển backend
| Viết API reply theo comment, get phương tiện, hình ảnh hệ thống, tag, địa điểm, danh mục | Ngô Quang Trường | 2024-08-20 | 2024-08-22 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 152 | 25 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển backend
| Viết API lưu thông tin đánh giá của 1 tour bất kỳ, api momo | Ngô Quang Trường | 2024-08-22 | 2024-08-24 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 153 | 26 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển backend
| Xây dựng trang đăng ký, đăng nhập | Ngô Quang Trường | 2024-08-25 | 2024-08-27 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 156 | 29 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend
| Xây dựng trang chủ | Ngô Quang Trường | 2024-08-27 | 2024-08-29 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 155 | 28 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend
| Xây dựng trang giỏ hàng | Ngô Quang Trường | 2024-08-29 | 2024-08-31 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 163 | 36 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend
| Xây dựng trang danh sách, chi tiết tour du lịch | Ngô Quang Trường | 2024-08-31 | 2024-09-02 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 159 | 32 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend
| Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | Ngô Quang Trường | 2024-09-02 | 2024-09-06 |  | 0 | 96 | 0 | 0 | Open | Medium |  | 3, 4 | 0 | 0 | 166 | 39 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp
| Thiết kế sơ đồ use-case | Nguyễn Châu Tuấn | 2024-08-07 | 2024-08-09 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 1.1 | 0 | 0 | 126 | 5 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế hệ thống
| Thiết kế sơ đồ class | Nguyễn Châu Tuấn | 2024-08-09 | 2024-08-11 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  |  | 0 | 0 | 132 | 11 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế database
| Thiết kế trang thông tin người tham quan tour, thanh toán, thông tin vé | Nguyễn Châu Tuấn | 2024-08-11 | 2024-08-15 |  | 0 | 96 | 96 | 0 | Open | Medium |  |  | 0 | 0 | 137 | 15 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế giao diện
| Thiết kế trang thống kê báo cáo doanh thu | Nguyễn Châu Tuấn | 2024-08-15 | 2024-08-17 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  |  | 0 | 0 | 140 | 16 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế giao diện
| Thống kê báo cáo, trang admin | Nguyễn Châu Tuấn | 2024-08-18 | 2024-08-20 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 149 | 23 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển backend
| Viết API bài tour, tin tức, chi tiết bài tour, tin tức, lấy và lưu comment của bài tour, tin tức | Nguyễn Châu Tuấn | 2024-08-20 | 2024-08-24 |  | 0 | 96 | 96 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 151 | 24 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển backend
| Xây dựng trang thông tin người tham quan tour, thanh toán | Nguyễn Châu Tuấn | 2024-08-24 | 2024-08-26 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 157 | 30 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend
| Xây dựng trang quản lý danh sách đăng tin | Nguyễn Châu Tuấn | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 162 | 35 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend
| Xây dựng trang tạo bài đăng tour, tin tức | Nguyễn Châu Tuấn | 2024-08-30 | 2024-09-01 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 161 | 34 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend
| Xác định yêu cầu và lập kế hoạch | Nguyễn Châu Tuấn, Ngô Quang Trường, Trần Anh Tú | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-03 08:00 |  | 0 | 24 | 72 | 0 | Open | Medium |  |  | 0 | 0 | 169 | 2 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Khởi động dự án
| Cấu hình project | Nguyễn Châu Tuấn, Ngô Quang Trường, Trần Anh Tú | 2024-08-17 | 2024-08-18 |  | 0 | 24 | 72 | 0 | Open | Medium |  | 2 | 0 | 0 | 145 | 19 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển
| Thiết kế trang tin tức | Trần Anh Tú | 2024-08-07 | 2024-08-09 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 1.1 | 0 | 0 | 128 | 7 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế sơ đồ sequence
| Thiết kế trang danh sách, chi tiết tour du lịch và tin tức, modal giỏ hàng | Trần Anh Tú | 2024-08-09 | 2024-08-13 |  | 0 | 96 | 96 | 0 | Open | Medium |  |  | 0 | 0 | 135 | 13 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế giao diện
| Thiết kế trang đăng ký, đăng nhập, chat | Trần Anh Tú | 2024-08-13 | 2024-08-15 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  |  | 0 | 0 | 136 | 14 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế giao diện
| Thiết kế quản lý trang danh sách đăng tin | Trần Anh Tú | 2024-08-15 | 2024-08-17 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  |  | 0 | 0 | 141 | 17 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Thiết kế / Thiết kế giao diện
| Viết API lưu thông tin chung (người tham quan, thanh toán) của 1 tour, thông tin giỏ hàng của tour bất kỳ, api Stripe | Trần Anh Tú | 2024-08-18 | 2024-08-22 |  | 0 | 96 | 96 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 147 | 21 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển backend
| Xây dựng trang chat (tích hợp firebase) | Trần Anh Tú | 2024-08-22 | 2024-08-24 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 158 | 31 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend
| Triển khai hệ thống lên pythonanywhere | Trần Anh Tú | 2024-08-24 | 2024-08-26 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.2 | 0 | 0 | 165 | 38 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp
| Xây dựng trang danh sách, chi tiết tin tức | Trần Anh Tú | 2024-08-28 | 2024-08-30 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 160 | 33 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend
| Xây dựng trang thông tin vé tour du lịch | Trần Anh Tú | 2024-08-30 | 2024-09-01 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | Open | Medium |  | 3.1 | 0 | 0 | 164 | 37 | 2024-08-06 16:39 | Tú Trần | task | Nhom5Project.mpp / Phát triển / Phát triển frontend